Gestão de Projetos com Microsoft Project

---
Microsoft Project
- principal ferramenta de gestão do mercado
- fases de planejamento e controle do projeto
- gerenciamento de equipes e materiais
- comunicação entre equipes
- gestão de custos e integração com Excel

---
Microsoft Project Standard
- funcionalidades básicas para gerenciamento
  - agendamento de tarefas, gerenciamento de recursos
  - controle, relatórios e gerenciamento de equipes
- licença: R$ 2.999,00

---
Microsoft Project Professional
- escalonado para muitos usuários em um projeto
  - departamentos, grupos e empresas diferentes
- relatórios, análise e gerenciamento avançados
  - gerenciamento de recursos
- padronização do ambiente de trabalho e acesso ao microsoft project server
- versão 2019: R$ 5.899,00

---
Microsoft Project Server
- servidor corporativo de projetos da Microsoft
- suporte às características da versão professional
  - gerenciamento de documentos com SharePoint
- instalado em um computador servidor dedicado

---
Contexto de Utilização do Microsoft Project
Iniciação
Planejamento
Execução
Controle
Finalização

---
Gerenciamento de Projetos
- Conjunto de ferramentas gerenciais
- Desenvolve Habilidades para controle
  - Eventos não repetitivos, únicos e complexos
- Dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade

---
Projeto
- empreendimento não repetitivo
- com uma sequência lógica de eventos
- tem início, meio e fim
- busca atingir um objetivo claro e definido
- conduzido por pessoas
- restringido por tempo, custo, recursos e qualidade

---
Exemplos de Projeto
- nova planta industrial
- Construção de um espaço urbano
- reestruturação de um setor
- Estruturação de um plano de marketing
- Lançamento de um novo produto

---
Planejamento no Microsoft Project
Planejamento
de Escopo
Estimativa dos
Custos
Montagem da
Equipe
Alocação de
Recursos
Planejamento de
Recursos
Formatação Inicial do Projeto
Definição de
Cronograma
Definição de
Tarefas
Determinação do Tipo de Atividades
Determinação do Tipo de Tarefas
Sequenciamento das Tarefas
Duração das
Atividades
Duração das
Tarefas
Salvar Linha Base

---
PMBOK
- Guia com nove processos divididos em nove áreas
- Representa o conhecimento em gestão de projetos
- Fornece uma terminologia comum dentro da profissão
  - Para a linguagem oral e escrita em gestão de projetos

---
Áreas do PMBOK
Figura 2.1

---
GERENCIAMENTO DE ESCOPO
Iniciação
Planejamento
Execução
Controle
Finalização
Iniciação
Planejamento
de Escopo
Verificação de
Escopo
Definição de
Escopo
Controle de
Mudanças

---
Gerenciamento de Escopo

---
Gerenciamento de Escopo
Pentagon Wars - Gerenciamento de Escopo

---
GERENCIAMENTO DE ESCOPO
Iniciação
Planejamento
Execução
Controle
Finalização
Iniciação
Planejamento
de Escopo
Verificação de
Escopo
Definição de
Escopo
Controle de
Mudanças

---
Iniciação
- reconhece formalmente que um projeto existe
- relaciona o projeto aos demais trabalhos da empresa
- surge da necessidade do negócio, etc
- produto da iniciação é o termo de referência
  - termo de referência ou project charter
- autoriza o gerente de projeto a aplicar o recursos

---
Iniciação
Figura 5.2

---
GERENCIAMENTO DE ESCOPO
Iniciação
Planejamento
Execução
Controle
Finalização
Iniciação
Planejamento
de Escopo
Verificação de
Escopo
Definição de
Escopo
Controle de
Mudanças

---
Planejamento de Escopo
- desenvolve uma declaração de escopo
  - Incluindo critérios para avaliação do sucesso do projeto
- base para futuras decisões de projeto
- determina limites do trabalho de projeto

---
Planejamento de Escopo
Figura 5.3

---
Planejamento de Escopo no Microsoft Project
Planejamento
de Escopo
Estimativa dos
Custos
Montagem da
Equipe
Alocação de
Recursos
Planejamento de
Recursos
Formatação Inicial do Projeto
Definição de
Cronograma
Definição de
Tarefas
Determinação do Tipo de Tarefas
Sequenciamento das Tarefas
Duração das
Tarefas
Salvar Linha Base

---
Planejamento de Escopo no Microsoft Project
Criar um novo projeto:
  - Clique em Arquivo > novo > projeto vazio

---
Planejamento de Escopo no Microsoft Project
Definir datas de início e término do projeto:
  - Clique em projeto > informações do projeto
  - Vá até a caixa cronograma a partir de e selecione data de início do projeto ou data de término do projeto
  - Adicione a data na caixa data de início ou data de término

---
Planejamento de Escopo no Microsoft Project
- Dica de gerenciamento de projeto
  - Agende a partir da data de término para descobrir até que data você pode inciar um projeto e ainda cumprir o prazo.
  - Mude a configuração anterior para agendar a partir da data de término quando o trabalho termina.

---
Planejamento de Escopo no Microsoft Project
Salvar com nome do arquivo:
  - Clique em arquivo > salvar como
  - Localize a pasta onde deseja salvá-la
  - Digite um nome na caixa Nome do arquivo e clique salvar

---
Planejamento de Escopo no Microsoft Project
Definir título e outras propriedades:
  - Clique em arquivo > informações
  - À direita, clique em informações do projeto e, em seguida, clique em propriedade avançadas
  - Na guia resumo, digite o nome na caixa título
  - Adicione qualquer outra informação que você deseje que faça parte do projeto

---
Hora de colocar as mãos na massa
- Crie um novo projeto no Microsoft project
- Título: construção de uma piscina residencial
- data de início: 01/04/2020
- Agendamento a partir da: data de início do projeto
- Assunto: treinamento no microsoft project
- Autor: nome do aluno

---
Hora de colocar as mãos na massa
- Gerente: nome do aluno
- Empresa: PUC mg
- Categoria: treinamento
- Palavras-chave: construção, piscina
- Comentários: baseado no documento de escopo aprovado em 29/02/2020.

---
GERENCIAMENTO DE ESCOPO
Iniciação
Planejamento
Execução
Controle
Finalização
Iniciação
Planejamento
de Escopo
Verificação de
Escopo
Definição de
Escopo
Controle de
Mudanças

---
Definição de Escopo
Figura 5.3

---
Definição de Escopo no Microsoft Project
Planejamento
de Escopo
Estimativa dos
Custos
Montagem da
Equipe
Alocação de
Recursos
Planejamento de
Recursos
Formatação Inicial do Projeto
Definição de
Cronograma
Definição de
Tarefas
Determinação do Tipo de Tarefas
Sequenciamento das Tarefas
Duração das
Tarefas
Salvar Linha Base

---
Definição de Tarefas
- Definição de tarefas
  - Selecione exibir > gráfico de Gantt
  - Inserir os nomes das tarefas em cada linha

---
Um Pouco de História: Gráfico de Gantt
- Gráfico Gantt ou harmonograma
- Gráfico de barras que mostra o cronograma do projeto
- Apresenta a duração e relacionamento entre tarefas
- Inventado por Henry Gantt entre 1910-1915
- Primeira Guerra Mundial (primeiro uso)
  - Instigado pelo general William crozier
Henry Gantt (1861-1919)

---
Um Pouco de História: Gráfico de Gantt

---
Hora de colocar as mãos na massa
Entrar com as seguintes tarefas e criar o Gráfico de Gantt inicial
1. Construção de uma piscina
2. Escavação
3. Demarcar o local para escavação
4. Escavar terreno
5. Término da escavação
6. Revestimento
7. Concretar laterais e fundo
8. Colocar azulejo
9. Término do revestimento
10. Instalação elétrica
11. Instalar bombas
12. Instalar iluminação
13. Término da instalação elétrica
14. Término da piscina

---
GERENCIAMENTO DE ESCOPO
Iniciação
Planejamento
Execução
Controle
Finalização
Iniciação
Planejamento
de Escopo
Verificação de
Escopo
Definição de
Escopo
Controle de
Mudanças

---
Verificação de Escopo
- processo formal de aprovação do escopo
- requer revisão de tarefas e resultados
- ocorre durante o controle do projeto

---
Verificação de Escopo
Figura 5.3

---
GERENCIAMENTO DE ESCOPO
Iniciação
Planejamento
Execução
Controle
Finalização
Iniciação
Planejamento
de Escopo
Verificação de
Escopo
Definição de
Escopo
Controle de
Mudanças

---
Controle de Mudanças do Escopo
- concentra na avaliação de fatores de mudança
- garantindo que as mudanças sejam benéficas
- baseia-a controle de mudanças do plano de gestão
- procedimentos para mudanças de escopo

---
Controle de Mudanças de Escopo
Figura 5.3

---
GERENCIAMENTO DE TEMPO
Definição
Planejamento
Execução
Controle
Finalização
Definição das
Atividades
Controle
do Cronograma
Seq. das
Atividades
Estimativa de
Duração das
Atividades
Desenv. do
Cronograma

---
GERENCIAMENTO DE TEMPO
Definição
Planejamento
Execução
Controle
Finalização
Definição das
Atividades
Controle
do Cronograma
Seq. das
Atividades
Estimativa de
Duração das
Atividades
Desenv. do
Cronograma

---
Definição das Atividades
- refinar e atualizar as atividades do projeto definidas na EAP ou WBS no gerenciamento do escopo
- o produto é uma lista de atividades atualizada

---
Definição de Atividades
Figura 6.2

---
GERENCIAMENTO DE TEMPO
Definição
Planejamento
Execução
Controle
Finalização
Definição das
Atividades
Controle
do Cronograma
Seq. das
Atividades
Estimativa de
Duração das
Atividades
Desenv. do
Cronograma

---
Sequenciamento das Atividades
- identificação das interdependências entre as atividades
- produto:diagrama de rede ou rede PERT

---
Sequenciamento das Atividades
Figura 6.3

---
Sequenciamento de Tarefas no Microsoft Project
Planejamento
de Escopo
Estimativa dos
Custos
Montagem da
Equipe
Alocação de
Recursos
Planejamento de
Recursos
Formatação Inicial do Projeto
Definição de
Cronograma
Definição de
Tarefas
Determinação do Tipo de Tarefas
Sequenciamento
das
Tarefas
Duração das
Tarefas
Salvar Linha Base

---
Sequenciamento de Tarefas no Microsoft Project
Criação de
Estrutura de Tópicos
Vinculação de Tarefas
Dependentes

---
Sequenciamento de Atividades no Microsoft Project
Criação de
Estrutura de Tópicos
Vinculação de Tarefas
Dependentes

---
Criação da Estrutura de Tópicos
- Organização da estrutura de tópicos do projeto
  - tarefa macro: atividade que dá nome ao projeto
  - tarefa mãe: subdivisão da atividade macro em subatividades
  - tarefa filha: subdivisão das atividades mães em subatividades
  - marco: determina um controle durante o trabalho
- Métodos para organizar a estrutura de tópicos do projeto
  - de cima para baixo: principais fases -> subdivide em atividades
  - ascendente: todas as atividades -> agrupa em fases

---
Criação da Estrutura de Tópicos do Projeto
CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA
  - Escavação
    - Demarcar o local para escavação
      Executar a escavação
  - Término da escavação
  - ...
TAREFA MACRO
TAREFA MÃE
TAREFA FILHA
MARCO

---
Criação da Estrutura de Tópicos no Microsoft Project
- Uma tarefa recuada se torna uma subtarefa da atividade acima dela
- Uma tarefa de resumo é composta de subtarefas e mostra as informações combinadas

---
Criação da Estrutura de Tópicos no Microsoft Project
- Para criar uma tarefa de resumo (macro ou mãe), recue uma tarefa abaixo da outra
- No Gráfico de Gantt, selecione uma subtarefa e clique em tarefa > recuo

---
Criação da Estrutura de Tópicos no Microsoft Project
Dica: clique em recuo para a esquerda para mover a tarefa de volta para o nível da tarefa acima dela.

---
Hora de colocar as mãos na massa
Construa a seguinte a estrutura para o a construção da piscina
1. Construção de uma piscina
1.2. Escavação
1.2.1. Demarcar o local para escavação
1.2.2. Escavar terreno
1.2.3. Término da escavação
1.3. Revestimento
1.3.1. Concretar laterais e fundo
1.3.2. Colocar azulejo
1.3.3. Término do revestimento
1.4. Instalação elétrica
1.4.1. Instalar bombas
1.4.2. Instalar iluminação
1.4.3. Término da instalação elétrica
1.8. Término da piscina

---
Sequenciamento de Tarefas no Microsoft Project
Criação de
Estrutura de Tópicos
Vinculação de Tarefas
Dependentes

---
Vinculação de Tarefas Dependentes
- Mostra o relacionamento entre as tarefas
  - também chamado de dependência entre tarefas
- Dependências direcionam o cronograma
  - mudança na tarefa predecessora afetará a sucessora
  - afetará a próxima a próxima e assim por diante

---
Tipos Relacionamento entre Tarefas
Término-a-Início (TI)
Início-a-Início (II)
Término-a-Término (TT)
Início-a-Término (II)

---
Relacionamento Término-a-Início (TI)
- Tarefa dependente (B) não poderá ser iniciada enquanto a tarefa (A) não for concluída
- Exemplo: “cavar fundação” e “despejar concreto”
  - a “despejar concreto” não poderá ser inciada até que “cavar fundação” ser concluída

---
Relacionamento Início-a-Início (II)
- Tarefa dependente (B) não poderá ser iniciada enquanto a tarefa (A) não for iniciada
- Tarefa dependente (B) poderá ser iniciada a qualquer momento depois da tarefa (A) ser iniciada
- Vínculo II não exige que as duas tarefas sejam iniciadas ao mesmo temo.
- Exemplo: “despejar concreto” e “nivelar concreto”
  - a “nivelar concreto” não poderá ser inciada enquanto “despejar concreto” não for iniciada

---
Relacionamento Término-a-Término (TT)
- Tarefa dependente (B) não poderá ser concluída
  até que a tarefa (A) seja concluída
- Tarefa dependente (B) poderá ser concluída a qualquer momento depois da tarefa (A) ser concluída
- Vínculo TT não exige que as duas tarefas sejam concluídas ao mesmo tempo.
- Exemplo: “passar fiação” e “inspeção elétrica”
  - a “inspeção elétrica” não poderá ser concluída até que “passar fiação” seja concluída

---
Relacionamento Início-a-Término (IT)
- Tarefa dependente (B) não poderá ser concluída
  até que a tarefa (A) seja iniciada
- Tarefa dependente (B) poderá ser concluída a qualquer momento depois da tarefa (A) ser iniciada
- Vínculo IT não exige que a tarefa dependente(B) seja concluída ao mesmo tempo que a tarefa (A) é iniciada.
- Exemplo: "Entrega das treliças" e "Montar telhado"
  - as treliças do telhado para são construídas fora do local . A tarefa "Montar telhado" não pode ser concluída até que a tarefa "Entrega de treliça" comece.

---
Vinculação de Tarefas no Microsoft Project
1. Escolha Exibir > gráfico de Gantt
2. Mantenha pressionada a tecla CTRL e selecione duas tarefas que você deseja vincular
3. Escolha tarefas vínculo > tarefas

---
Vinculação de Tarafes no Microsoft Project
- Para remover um vínculo, selecione as duas tarefas vinculadas e escolha tarefas > Desvincular tarefas
- Término-a-início é o vínculo padrão criado pelo Project
- Para alterar o tipo de vínculo:
  - clique duas vezes na linha do vínculo que deseja alterar
  - selecione um tipo diferente na lista de tipo

---
Hora de colocar as mãos na massa
Construa a seguinte a estrutura para o a construção da piscina
1. Construção de uma piscina
1.2. Escavação
1.2.1. Demarcar o local para escavação
1.2.2. Escavar terreno
1.2.3. Término da escavação
1.3. Revestimento
1.3.1. Concretar laterais e fundo
1.3.2. Colocar azulejo
1.3.3. Término do revestimento
1.4. Instalação elétrica
1.4.1. Instalar bombas
1.4.2. Instalar iluminação
1.4.3. Término da instalação elétrica
1.8. Término da piscina

---
Estimativa da Duração de Atividades
- Determinação da duração de cada tarefa
- Diversos métodos podem ser empregados
  - Quais métodos de estimativas?
- Lista de tarefas deverá ser atualizada após esta etapa

---
Sequenciamento das Atividades
Figura 6.5

---
Estimativa da Duração de Atividades
- determinação da duração de cada atividade
- diversos métodos podem ser empregados
- Quais métodos de estimativas?
- lista de atividades deverá ser atualizada após esta etapa

---
Estimativa de Duração de Tarefas
Figura 6.4

---
Desenvolvimento de Cronograma
- definição das datas de início e término das atividades
- consequente de início e término do projeto
- um dos mais importantes da fase de planejamento
- consolida as informações de outras áreas
- produto: cronograma (Gantt e PERT) e plano de gerenciamento de tempo

---
Desenvolvimento de Cronograma
Figura 6.5

---
Controle de Cronograma
- avaliação de fatores que criam mudanças nos prazos
- garantir que as mudanças sejam benéficas
- baseia-se no plano de gerenciamento de tempo
- procedimentos nos quais o prazos podem ser modificados

---
Controle de Cronograma
Figura 6.6

---
Gerenciamento de Tempo Microsoft Project
Planejamento
de Escopo
Estimativa dos
Custos
Montagem da
Equipe
Alocação de
Recursos
Planejamento de
Recursos
Formatação Inicial do Projeto
Definição de
Cronograma
Definição de
Atividades
Determinação do
Tipo de Atividades
Sequenciamento
das
Atividades
Duração das
Atividades
Salvar Linha Base

---
GERENCIAMENTO DE CUSTOS
Definição
Planejamento
Execução
Controle
Finalização
Planejamento
de Recursos
Controle
de Custos
Estimativa de
Custos
Orçamentação

---
Planejamento de Recursos
- determinação quais e quantos recursos serão utilizados
- recursos: pessoas, equipamentos e materiais
- produto: alocação de recursos às atividades da EAP (WBS)

---
Planejamento de Recursos
Figura 7.2

---
Estimativa de Custos
- Estimativas de custos dos recursos do projeto
- Identificar e considerar alternativas de custos
- para uma estimativa de custos mais precisa
- Produto: custo de cada elemento da EAP

---
Estimativa de Custos
Figura 7.2

---
Orçamentação
- alocação das estimativas de custos a cada item da EAP
- estabelecimento de uma linha base de custos para medição de desempenho
- produto: fluxo de caixa

---
Orçamentação
Figura 7.4

---
Controle de Custos
- avaliação de fatores que criam mudanças nos prazos
- garantir que as mudanças sejam benéficas
- baseia-se no plano de gerenciamento de custos
- procedimentos nos quais o prazos podem ser modificados

---
Controle de Custos
Figura 7.5

---
Gerenciamento de Custos no Microsoft Project
Planejamento
de Escopo
Estimativa dos
Custos
Montagem da
Equipe
Alocação de
Recursos
Planejamento de
Recursos
Formatação Inicial do Projeto
Definição de
Cronograma
Definição de
Atividades
Determinação do Tipo de Atividade
Sequenciamento
das
Atividades
Duração das
Atividades
Salvar Linha Base

---
LEITURA RECOMENDADA
BALTZAN, Paige. Sistemas de informação. Porto Alegre. Bookman. (Capítulos 2, 6 e 9)