Gestão de Edificações e de Espaços Urbanos
Introdução à Gestão de Projetos
segunda aula

---
Estimativa de Duração das Tarefas no Project
Planejamento
de Escopo
Estimativa dos
Custos
Montagem da
Equipe
Alocação de
Recursos
Planejamento de
Recursos
Formatação Inicial do Projeto
Definição de
Cronograma
Definição de
Tarefas
Determinação do
Tipo de Tarefas
Sequenciamento
das
Tarefas
Duração das
Tarefas
Salvar Linha Base

---
Atividades c/ Duração Fixa x Orientada a Recursos
- Ao alocar recursos deve-se avaliar se o recurso influencia ou não a duração da tarefa.
- Uma atividade de duração fixa não é influenciada pelos recursos
  - Fixed duration
- Uma atividade orientada a recursos, os recursos influenciam a duração da tarefa.
  - resource driven

---
Atividades c/ Duração Fixa x Orientada para Recursos
Atividades orientadas para recursos reduzem sua duração com acréscimo na quantidade de recursos
Figura 4.5 – RED VARGAS
↑ na quantidade de recursos	↓ na duração da atividade
Atividades orientadas para recursos reduzem sua duração com acréscimo na quantidade de recursos

---
Atividade c/ Duração Fixa e Orientada para Recursos
- Exemplo:
  - você tem uma tarefa para criar um conjunto de desenhos arquitetônicos com uma duração de quatro semanas, que é o tempo que um projetista levaria para concluir a tarefa. Como a tarefa é orientada a recursos, você atribui quatro projetistas à tarefa e o Project agendará a tarefa para ser concluída em uma semana.

---
Atividade c/ Duração Fixa e Orientada para Recursos
- A orientação a recursos tem um limite lógico, após esse limite, um aumento de recursos não provoca redução da duração da atividade
- Por exemplo: se um pedreiro constrói uma parede em 4 dias, é de se esperar que 2 pedreiros a construirão em 2 dias. Porém, é absurdo considerar que 5000 pedreiros construirão a parede em 23 segundos.

---
Atividade c/ Duração Fixa e Orientada para Recursos
Figura 4.6 – Red Vargas

---
Atividades c/ Duração Fixa x Orientada a Recursos no Project
- No project uma tarefa orientada a recursos no project é denominada de controlada pelo empenho
- Clique duas vezes na tarefa
- Na caixa Informações da Tarefa, clique na guia Avançado
- Desmarque a caixa de seleção Controlado pelo empenho
  - Pode-se adicionar a coluna controle pelo empenho a um modo de exibição de planilha. Clique com botão direito do mouse no título de uma coluna e depois inserir coluna.

---
Atividades c/ Duração Fixa x Orientada a Recursos no Project
Atenção: os cálculos controlados pelo empenho se aplicam apenas depois que os recursos são atribuídos inicialmente à tarefa. Depois que os primeiros recursos são atribuídos, o valor do trabalho não é alterado à medida que novos recursos são atribuídos ou removidos da tarefa

---
Hora de Colocar as Mãos na Massa

---
Análise de PERT
- Um dos melhores mecanismos para a estimativa de durações de atividades
- A duração de cada atividade é calculada através da duração otimista, pessimista e a mais provável
- A duração única final da atividade será determinada através da média ponderada das três estimativas

---
Análise de PERT
Fórmula:
Duração =
1 x Opt + 4 x Est + 1 x Pes
6
- Pesos podem variar de acordo com o projeto, a relação mais comum é de 1, 4 e 1
- Possibilita uma precisão muito maior ao se estimarem durações de atividade

---
Análise de PERT
- Duração otimista (opt): assume as melhores condições para a conclusão
- Mais provável (est): assume as condições normais para a conclusão
- Mais pessimista (pes): assume as piores condições para a sua conclução

---
Análise de PERT
Proporciona estimativas mais próximas da realidade e apresentam o processo de cálculo simplificado que produz resultados superiores ao de outras técnicas

---
Exemplo Análise de PERT
- João disse para o gerente de projeto que para construir azulejar a piscina ele demoraria no pior dos cenários (pessimista) 12 dias, no melhor dos cenários (otimista) 6 dias, e o mais provável seria demorar 8 dias.
1 x 6 + 4 x 8 + 1 x 12
Duração =
6
Duração =
8.33 dias

---
Análise de PERT no Project

---
Hora de Colocar as Mãos na Massa

---
Estimativa de Duração das Tarefas no Project
Planejamento
de Escopo
Estimativa dos
Custos
Montagem da
Equipe
Alocação de
Recursos
Planejamento de
Recursos
Formatação Inicial do Projeto
Definição de
Cronograma
Definição de
Tarefas
Determinação do
Tipo de Tarefas
Sequenciamento
das
Tarefas
Duração das
Tarefas
Salvar Linha Base

---
Tipo de Tarefas no Project
Duração fixa:
Duração =
Trabalho
Unidades
- Ao dobrar a quantidade de recursos, o Project dobra a quantidade de trabalho, mantendo a duração fixa.
- (controle pelo empenho): a atribuição de recursos adicionais diminuirá os valores de unidade individuais de recurso?

---
Tipo de Tarefas no Project
Unidades fixas:
- Ao dobrar a atribuição (trabalho), o Project dobrará a duração, mantendo as unidades fixas.
- (controle pelo empenho): a atribuição de recursos adicionais encurtará a duração da tarefa.
Unidades =
Trabalho
Duração

---
Tipo de Tarefas no Project
Trabalho Fixo:
Trabalho =
Duração
Unidades
*
- Quando dobramos a quantidade de recursos, o project reduz a duração pela metade, mantendo o trabalho fixo.
- Não é possível remover o agendamento controlado pelo empenho dessas tarefas. Essas tarefas não têm valores de trabalhos flexíveis e, portanto, são sempre controladas pelo empenho.

---
Tipo de Tarefas no Project
Em uma tarefa	Se você revisar as unidades	Se você revisar a duração	Se você revisar o trabalho
Tarefas de unidades Fixas	A duração é recalculada	O trabalho é recalculado	A duração é recalculada
Tarefas de trabalho fixo	A duração é recalculada	As unidades são recalculadas	A duração é recalculada
Tarefa de duração fixa	O trabalho é recalculado	O trabalho é recalculado	O trabalho é recalculado

---
Hora de Colocar as Mãos na Massa

---
GERENCIAMENTO DE TEMPO
Definição
Planejamento
Execução
Controle
Finalização
Definição das
Atividades
Controle
do Cronograma
Seq. das
Atividades
Estimativa de
Duração das
Atividades
Desenv. do
Cronograma

---
Desenvolvimento do Cronograma
Planejamento
de Escopo
Estimativa dos
Custos
Montagem da
Equipe
Alocação de
Recursos
Planejamento de
Recursos
Formatação Inicial do Projeto
Definição de
Cronograma
Definição de
Tarefas
Determinação do
Tipo de Tarefas
Sequenciamento
das
Tarefas
Duração das
Tarefas
Salvar Linha Base

---
Desenvolvimento de Cronograma
- Definição das datas de início e término das atividades
- Consequente de início e término do projeto
- Um dos mais importantes da fase de planejamento
- Consolida as informações de outras áreas
- Produto: cronograma (Gantt e PERT) e plano de gerenciamento de tempo

---
Um pouco de História: PERT/CPM

---
GERENCIAMENTO DE TEMPO
Definição
Planejamento
Execução
Controle
Finalização
Definição das
Atividades
Controle
do Cronograma
Seq. das
Atividades
Estimativa de
Duração das
Atividades
Desenv. do
Cronograma

---
Controle do Cronograma
- Avaliação de fatores que criam mudanças nos prazos
- Garantir que as mudanças sejam benéficas
- Baseia-se no plano de gerenciamento de tempo
- Procedimentos para mudanças de prazos

---
GERENCIAMENTO DE CUSTOS
Definição
Planejamento
Execução
Controle
Finalização
Planejamento
de Recursos
Controle
de Custos
Estimativa de
Custos
Orçamentação

---
Planejamento de Recursos
- Determinação quais e quantos recursos serão utilizados
- Recursos: pessoas, equipamentos e materiais
- Produto: alocação de recursos às atividades da EAP (WBS)

---
Planejamento de Recursos
Figura 7.2

---
Planejamento de Recursos
Recursos
Recursos Materiais
Recursos de
Trabalho
Equipamentos
Pessoas
Materiais

---
Planejamento de Recursos no Project
Na Barra de Visões ou na guia Exibição, escolha a opção planilha de recursos
Com a planilha de recursos aberta devemos preencher os dados necessários e respectivos a cada recurso do projeto

---
Planejamento de Recursos
- Nome do recurso: como o próprio nome sugere, devemos colocar o nome do recurso em questão
- Tipo: o gerente determina se o recurso é do tipo material, de trabalho ou de custo(?)
- Unidade do material: determina a unidade de medida de um recurso material. Este campo é exclusivo para recursos do tipo material, por isso, se o recurso for de trabalho ou custo, ele ficará indisponível para preenchimento
- Iniciais: campo de preenchimento automático, ele armazena a inicial do nome do recurso digitado.

---
Estimativas de Custos
Figura 7.3

---
Orçamentação
- Envolve a alocação das estimativas de custos a cada item de trabalho
- Estabelecer uma linha de base de custos para medir a performance do projeto
- Fluxo de caixa é determinado na orçamentação

---
Orçamentação
Figura 7.3

---
Controle de Custos
Avaliação dos fatores que criam mudanças nos custos de modo a garantir que essas mudanças sejam benéficas

---
Controle de Custos
Figura 7.3

---
Gerenciamento de Custos no Microsoft Project
Planejamento
de Escopo
Estimativa dos
Custos
Montagem da
Equipe
Alocação de
Recursos
Planejamento de
Recursos
Formatação Inicial do Projeto
Definição de
Cronograma
Definição de
Atividades
Determinação do Tipo de Atividade
Sequenciamento
das
Atividades
Duração das
Atividades
Salvar Linha Base

---
LEITURA RECOMENDADA
BALTZAN, Paige. Sistemas de informação. Porto Alegre. Bookman. (Capítulos 2, 6 e 9)