Gestão de Edificações e de Espaços Urbanos
Introdução à Gestão de Projetos
segunda aula

---
Relembrando Tarefas no Project
Planejamento
de Escopo
Estimativa dos
Custos
Montagem da
Equipe
Alocação de
Recursos
Planejamento de
Recursos
Formatação Inicial
do Projeto
Definição de
Cronograma
Definição de
Tarefas
Determinação do
Tipo de Tarefas
Sequenciamento
das
Tarefas
Duração das
Tarefas
Salvar Linha Base

---
Relembrando Tarefas no Project
Planejamento
de Escopo
Estimativa dos
Custos
Montagem da
Equipe
Alocação de
Recursos
Planejamento de
Recursos
Formatação Inicial
do Projeto
Definição de
Cronograma
Definição de
Tarefas
Determinação do
Tipo de Tarefas
Sequenciamento
das
Tarefas
Duração das
Tarefas
Salvar Linha Base

---
Hora de Colocar as Mãos na Massa
- Crie um novo projeto no Project com a seguinte formatação inicial:
  - Título: Novo Escritório Administrativo
  - data de início: 01/04/2020
  - Agendamento a partir da: data de início do projeto
  - Assunto: Treinamento no Microsoft Project
  - Gerente: Nome do aluno
  - Empresa: PUC MG
  - Categoria: Treinamento
  - Palavras-chave: construção, escritório
  - Comentários: baseado no documento de escopo aprovado em 14/03/2020.

---
Calendários
- Calendários corretos são fundamentais no planejamento e controle de projetos
  - permitem controlar os dias úteis, feriados e folgas
  - influencia em como os recursos são atribuídos e tarefas agendadas
- Project oferece três modelos de calendário e também permite a criação de calendários próprios
- Calendários podem ser aplicados ao projeto, tarefas ou recursos

---
Tipos de Calendários Padrões
- Padrão: configura o horário mais usual
  - de segunda a sexta, entre 9h e 18h, com uma hora de intervalo ao meio-dia
- 24 horas: recursos são usados de forma ininterrupta
  - sem período de folga
- Turno da noite: configura o horário de turno
  - de segunda a sexta, entre 23h e 8h, com uma hora de intervalo

---
Criando um Calendário no Project
Clique em Projeto > Alterar Período Útil, depois em “Criar Novo Calendário”

---
Alterando o Calendário no Project
Planilha de exceções: define feriados ou dias que não seguem os horários padronizados do calendários.

---
Alterando o Calendário no Project
Botão detalhes: altera período de trabalho de um determinado dia ou uma exceção recorrente

---
Alterando o Calendário no Project
Semanas de Trabalho: clique no separador Semanas de Trabalho e, em seguida, clique em Detalhes.

---
Hora de Colocar as Mãos na Massa
- Crie um calendário denominado “Calendário com Feriados”
- Defina os seguintes feriados para este calendário:
  - 11/06/2020	Corpus Christi
  - 07/09/2020	Independência do Brasil
  - 12/10/2020	Nossa Senhora Aparecida
  - 02/11/2020	Finados
  - 15/11/2017	Proclamação da República
  - 25/12/2020 a 01/01/2018	Recesso de Final de Ano

---
Hora de Colocar as Mãos na Massa
Defina que o horário de trabalho no projeto será de 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00

---
Tarefas Recorrentes no Project
- Uma tarefa recorrente é uma tarefa que se repete em intervalos específicos de tempo
- Para inserir uma tarefa recorrente cliente em Tarefa > Botão Tarefa > Tarefa Periódica

---
Hora de Colocar as Mãos na Massa
Adicione as tarefas conforme a tabela abaixo. Note que tarefa 18 é semanal
1	Novo Escritório Administrativo
2	Planejamento
3	Contratar arquiteto
4	Localizar nova instalação
5	Escrever proposta
6	Apresentar proposta
7	Aprovação pela corporação
8	Negociar novo aluguel
9	Remodelagem
10	Demolição do espaço existente
11	Estruturar paredes internas
12	Instalação elétrica
13	Instalação hidráulica
14	Terminar paredes
15	Instalar portas e janelas
16	Pintura
17	Entregar a obra
18	Fiscalização da obra

---
Hora de Colocar as Mãos na Massa
- Adicione mais uma tarefa intitulada ‘Instalar Ilustres’, antes da tarefa ‘Instalar portas e janelas’
- Para inserir um nova tarefa, clique como botão direito, e então Inserir Tarefa.
  - a nova tarefa será inserida anteriormente à tarefa selecionada

---
Hora de Colocar as Mãos na Massa
- Adicione um comentário na ‘Estruturar paredes internas’: ‘Conferir o projeto com arquitetos’
  - Para inserir um comentário em uma tarefa, clique no botão direito do mouse sobre a tarefa e então em “Anotações”

---
Hora de Colocar as Mãos na Massa
1	Novo Escritório Administrativo
1.1	Planejamento
1.1.1	Contratar arquiteto
1.1.2	Localizar nova instalação
1.1.3	Escrever proposta
1.1.4	Apresentar proposta
1.1.5	Aprovação pela corporação
1.1.6	Negociar novo aluguel
1.2	Remodelagem
1.2.1	Demolição do espaço existente
1.2.2	Estruturar paredes internas
1.2.3	Instalação elétrica
1.2.4	Instalação hidráulica
1.2.5	Terminar paredes
1.2.6	Instalar Lustres
1.2.7	Instalar portas e janelas
1.2.8	Pintura
1.3	Entregar a obra
1.4	Fiscalização da obra
Estruture o projeto da seguinte forma:

---
Hora de Colocar as Mãos na Massa
- Insira o Código da Estrutura de Divisão de Tarefas (EDT)
  - Clique na aba Formato > selecionar Número da Estrutura de Tópicos

---
Hora de Colocar as Mãos na Massa
Adicione o relacionamento entre as tarefas da seguinte forma:
1	1	Novo Escritório Administrativo
2	1.1	Planejamento
3	1.1.1	Contratar arquiteto	Término a Início com a 2
4	1.1.2	Localizar nova instalação	Término a Início com a 3
5	1.1.3	Escrever proposta	Término a Início com a 4
6	1.1.4	Apresentar proposta	Término a Início com a 5 com 2 dias de folga
7	1.1.5	Aprovação pela corporação	Término a Início com a 6
8	1.1.6	Negociar novo aluguel	Término a Início com a 7
9	1.2	Remodelagem	Término a Início com a 2
10	1.2.1	Demolição do espaço existente
11	1.2.2	Estruturar paredes internas	Término a Início com a 10
12	1.2.3	Instalação elétrica	Início a Início com a 11
13	1.2.4	Instalação hidráulica	Término a Início com a 12
14	1.2.5	Terminar paredes	Término a Início com a 13
15	1.2.6	Instalar Lustres	Término a Início com a 14
16	1.2.7	Instalar portas e janelas	Término a Início com a 14
17	1.2.8	Pintura	Início a Início com a 16 com 3 dias de folga
18	1.3	Entregar a obra	Término a Início com a 9 com 1 semana de folga
19	1.4	Fiscalização da obra

---
Análise de PERT
- Um dos melhores mecanismos para a estimativa de durações de atividades
- A duração de cada atividade é calculada através da duração otimista, pessimista e a mais provável
- A duração única final da atividade será determinada através da média ponderada das três estimativas

---
Análise de PERT
Fórmula:
Duração =
1 x Opt + 4 x Est + 1 x Pes
6
- Pesos podem variar de acordo com o projeto, a relação mais comum é de 1, 4 e 1
- Possibilita uma precisão muito maior ao se estimarem durações de atividade

---
Análise de PERT
- Duração otimista (opt): assume as melhores condições para a conclusão
- Mais provável (est): assume as condições normais para a conclusão
- Mais pessimista (pes): assume as piores condições para a sua conclusão

---
Análise de PERT
- Proporciona estimativas mais próximas da realidade
  - apresenta o processo de cálculo simplificado
  - produz resultados superiores ao de outras técnicas

---
Exemplo Análise de PERT
João disse para o gerente de projeto que para construir azulejar a piscina ele demoraria no pior dos cenários (pessimista) 12 dias, no melhor dos cenários (otimista) 6 dias, e o mais provável seria demorar 8 dias.
1 x 6 + 4 x 8 + 1 x 12
Duração =
6
Duração =
8.33 dias

---
Análise de PERT no Project
Suplemento Project 2016 PERT Add-in (pt-BR)
Campos Personalizados & Macros VBA
Duracão1 = Dur. Otimista; Duração2 = Dur. Pessimista; Duração3 = Dur. Mais Provável

---
Análise de PERT no Project
Macro VBA: Exibir > Macros > Visual Basic > ThisProject
Sub PERT()
Dim tarefa As Task
For Each tarefa In ActiveProject.Tasks
If Not (tarefa Is Nothing) Then
       tarefa.Duration = (tarefa.Duration1 + 4 * tarefa.Duration3 + tarefa.Duration2) / 6
       Else
        MsgBox Prompt:="Erro no cálculo da duração!"
       End If
Next tarefa
End Sub

---
Hora de Colocar as Mãos na Massa
1	Novo Escritório Administrativo
2	Planejamento
3	Contratar arquiteto
4	Localizar nova instalação
5	Escrever proposta
6	Apresentar proposta
7	Aprovação pela corporação
8	Negociar novo aluguel
9	Remodelagem
10	Demolição do espaço existente
11	Estruturar paredes internas
12	Instalação elétrica
13	Instalação hidráulica
14	Terminar paredes
15	Instalar Lustres
16	Instalar portas e janelas
17	Pintura
18	Entregar a obra
19	Fiscalização da obra
Utilizar a Análise de PERT para
calcular a duração das atividades
filhas do projeto utilizando campos personalizados e macros.

---
Estimativa de Duração das Tarefas no Project
Planejamento
de Escopo
Estimativa dos
Custos
Montagem da
Equipe
Alocação de
Recursos
Planejamento de
Recursos
Formatação Inicial do Projeto
Definição de
Cronograma
Definição de
Tarefas
Determinação do
Tipo de Tarefas
Sequenciamento
das
Tarefas
Duração das
Tarefas
Salvar Linha Base

---
Atividades c/ Duração Fixa x Orientada a Recursos
- Ao alocar recursos deve-se avaliar se o recurso influencia ou não a duração da tarefa.
- Uma atividade de duração fixa não é influenciada pelos recursos
  - Fixed duration
- Uma atividade orientada a recursos, os recursos influenciam a duração da tarefa.
  - resource driven

---
Atividades c/ Duração Fixa x Orientada para Recursos
Atividades orientadas para recursos reduzem sua duração com acréscimo na quantidade de recursos
↑ na quantidade de recursos	↓ na duração da atividade

---
Atividade c/ Duração Fixa e Orientada para Recursos
Por exemplo: você tem uma tarefa para criar um conjunto de desenhos arquitetônicos com uma duração de quatro semanas, que é o tempo que um projetista levaria para concluir a tarefa. Como a tarefa é orientada a recursos, você atribui quatro projetistas à tarefa e o Project agendará a tarefa para ser concluída em uma semana.

---
Atividade c/ Duração Fixa e Orientada para Recursos
- A orientação a recursos tem um limite lógico, após esse limite, um aumento de recursos não provoca redução da duração da atividade
- Por exemplo: se um pedreiro constrói uma parede em 4 dias, é de se esperar que 2 pedreiros a construirão em 2 dias. Porém, é absurdo considerar que 5000 pedreiros construirão a parede em 23 segundos.

---
Atividade c/ Duração Fixa e Orientada para Recursos
Duração Fixa		Orientadas para Recursos
Quantidade de Recursos	Duração da Atividade	Quantidade de Recursos	Duração da Atividade
1	5	1	5,00
2	5	2	2,50
3	5	3	1,67
4	5	4	1,25

---
Atividades c/ Duração Fixa x Orientada a Recursos no Project
- Uma tarefa orientada para recursos no Project é denominada de controlada pelo empenho
- Clique duas vezes na tarefa, na caixa Informações da Tarefa, clique na guia Avançado
  - marque a caixa de seleção Controlado pelo empenho

---
Atividades c/ Duração Fixa x Orientada a Recursos no Project
- Atenção: os cálculos controlados pelo empenho se aplicam apenas depois que os recursos são atribuídos inicialmente à tarefa.
  - depois que os primeiros recursos são atribuídos, o valor do trabalho não é alterado à medida que novos recursos são atribuídos ou removidos da tarefa

---
Hora de Colocar as Mãos na Massa
Para as seguintes tarefas, diga que elas são controladas pelo empenho
11	Estruturar paredes internas
12	Instalação elétrica
13	Instalação hidráulica
14	Terminar paredes
16	Instalar portas e janelas
17	Pintura

---
GERENCIAMENTO DE TEMPO
Definição
Planejamento
Execução
Controle
Finalização
Definição das
Atividades
Controle
do Cronograma
Seq. das
Atividades
Estimativa de
Duração das
Atividades
Desenv. do
Cronograma

---
Desenvolvimento do Cronograma
Planejamento
de Escopo
Estimativa dos
Custos
Montagem da
Equipe
Alocação de
Recursos
Planejamento de
Recursos
Formatação Inicial do Projeto
Definição de
Cronograma
Definição de
Tarefas
Determinação do
Tipo de Tarefas
Sequenciamento
das
Tarefas
Duração das
Tarefas
Salvar Linha Base

---
Desenvolvimento de Cronograma
- Definição das datas de início e término das atividades
- Consequente de início e término do projeto
- Um dos mais importantes da fase de planejamento
- Consolida as informações de outras áreas
- Produto: cronograma (Gantt e PERT) e plano de gerenciamento de tempo

---
GERENCIAMENTO DE TEMPO
Definição
Planejamento
Execução
Controle
Finalização
Definição das
Atividades
Controle
do Cronograma
Seq. das
Atividades
Estimativa de
Duração das
Atividades
Desenv. do
Cronograma

---
Controle do Cronograma
- Avaliação de fatores que criam mudanças nos prazos
- Garantir que as mudanças sejam benéficas
- Baseia-se no plano de gerenciamento de tempo
- Procedimentos para mudanças de prazos

---
GERENCIAMENTO DE CUSTOS
Definição
Planejamento
Execução
Controle
Finalização
Planejamento
de Recursos
Controle
de Custos
Estimativa de
Custos
Orçamentação

---
Gerenciamento de Custos no Microsoft Project
Planejamento
de Escopo
Estimativa dos
Custos
Montagem da
Equipe
Alocação de
Recursos
Planejamento de
Recursos
Formatação Inicial do Projeto
Definição de
Cronograma
Definição de
Atividades
Determinação do Tipo de Atividade
Sequenciamento
das
Atividades
Duração das
Atividades
Salvar Linha Base

---
Planejamento de Recursos
- Determinação quais e quantos recursos serão utilizados
- Recursos: pessoas, equipamentos e materiais
- Produto: alocação de recursos às atividades da EAP (WBS)

---
Planejamento de Recursos
Recursos
Recursos Materiais
Recursos de
Trabalho
Equipamentos
Pessoas
Materiais

---
Planejamento de Recursos no Project
Na Barra de Visões ou na guia Exibição, escolha a opção planilha de recursos
Com a planilha de recursos aberta devemos preencher os dados necessários e respectivos a cada recurso do projeto

---
Planejamento de Recursos
- Nome do recurso: como o próprio nome sugere, devemos colocar o nome do recurso em questão
- Tipo: material, de trabalho ou de custo
  - Trabalho: recursos de pessoas e equipamentos ou recursos atribuíveis mas não consumíveis
  - Material: recursos não consumíveis, tais como cimento, usados na realização das tarefas
  - Custo: artigos orçamentais não dependentes da duração da tarefa, tais como cursos.
- Unidade do material: determina a unidade de medida de um recurso material. Este campo é exclusivo para recursos do tipo material, por isso, se o recurso for de trabalho ou custo, ele ficará indisponível para preenchimento
- Iniciais: campo de preenchimento automático, ele armazena a inicial do nome do recurso digitado.

---
Planejamento de Recursos
- Grupo: adiciona grupo aos recursos caso eles possuam características semelhantes. Muito utilizado para diferenciar funções e equipes de projetos
- Unidades máximas: a quantidade total de recursos disponíveis. Ex: há dois pedreiros trabalhando na obra, digita-se 2 ou (200%)
- Taxa padrão: custo por hora de trabalho para recursos humanos ou custo por unidade para recursos materiais
- Taxa h.extra: custo de tempo extra que um recurso recebe caso trabalhe acima de seu tempo padrão

---
Planejamento de Recursos
- Custo/Uso: o custo por cada vez que o recurso é utilizado (fixo)
- Acumular: especifica como o recurso é pago, se no início, no final ou de acordo com a percentagem concluída (rateado) da tarefa.
- Calendário Base: especifica o calendário que é utilizado pelo recurso

---
Hora de Colocar as Mãos na Massa
Trabalho			Material			Custo
Gerente	1	R$ 170/h	Bloco de alvenaria	8200 blocos	R$ 0,45/unidade	Equipe de demolição	R$ 1500
Arquiteto	1	R$ 120/h	Argamassa	35 sacos	R$ 20/unidades
Pedreiro	5	R$ 60/h	Tinta	20 galões	R$ 110/galão
Pintor	2	R$ 30/h	Material elétrico	1	R$ 600
Eletricista	1	R$ 30/h	Material hidráulico	1	R$ 450
Encanador	1	R$ 30/h
Carpinteiro	1	R$ 30/h
Técnico em segurança	1	R$ 40/h

---
Uso dos Recursos
- A fórmula de cálculo de alocação de recursos no Project é muito importante
- A formula é composta por três variáveis:
  - D = Duração (tempo de duração da tarefa, em dias/semanas – que serão convertidos em horas)
  - T = Trabalho ( tempo total do uso do recurso na tarefa, em horas)
  - U = Unidades (percentagem de alocação de determinado recurso nas tarefas)

---
Uso dos Recursos
T = U x D

---
Uso dos Recursos
- O campo Unidades de Recursos pode ser dada em decimal ou percentual
- Para alterar o modo de exibição do campo Unidades de Recurso, clique em:
  - Arquivo > Opções > Cronograma > Mostre unidades de atribuição como

---
Uso do Recurso
- Exemplo: Pode-se ter uma tarefa que dure 4 dias (32 h – considerando que o turno dure 8 horas), aloca-se um recurso a esta tarefa e informa que as unidades do recurso são iguais a 50% (0,5) – o recurso só trabalhara meio turno nessa tarefa. O cálculo do trabalho seria assim:
  - D = 4 dias (32 horas)	U = 0,5	T = D x U
  - Portanto: T = 16 horas (tempo total do recurso empregado na tarefa)
- Caso você entre com o nome do recurso, mas não informe o valor das unidades, nem do trabalho, o Project irá assumir que o valor de unidades é 100% (1) para calcular o trabalho.

---
Orçamentação
- Envolve a alocação das estimativas de custos a cada item de trabalho
- Estabelecer uma linha de base de custos para medir a performance do projeto
- Fluxo de caixa é determinado na orçamentação

---
Atribuindo Recursos às Tarefas no Project
- Modo 1: Visão Gráfico de Gantt, nome da coluna Nome dos Recursos
  - Escolhe-se recursos apenas para as Tarefas Filhas (executivas)
  - Escreve-se o nome do recurso[unidades do recurso]
  - Por exemplo: Gerente, ou Pedreiro[2], ou Saco de Cimento[3]
  - Cuidado para não escrever errado, pois o Project criará um novo recurso.

---
Atribuindo Recursos às Tarefas no Project
- Modo 2: com botão direito em uma tarefa, escolha Informações sobre a tarefa > Recurso
- Modo 3: na aba Recursos > Atribuir recursos podemos selecionar vários recursos
  - A coluna Unidades deverá ser preenchida quando o uso do recurso for maior ou menor que 100%

---
Atribuindo Recursos às Tarefas no Project
- O Project mostrará um indicador de que o recurso foi atribuído e o custo total calculado
- Para substituir um recurso ou remover um recurso já atribuído a uma tarefa, utilize os botões Substituir ou Remover

---
Hora de Colocar as Mãos na Massa
Atribua recursos às tarefas da seguinte maneira:
1	Projeto Fictício
1.1	Planejamento
1.1.1	Contratar arquiteto	Gerente
1.1.2	Localizar nova instalação	Gerente, Arquiteto
1.1.3	Escrever proposta	Arquiteto
1.1.4	Apresentar proposta	Arquiteto
1.1.5	Aprovação pela corporação
1.1.6	Negociar novo aluguel	Gerente
1.2	Remodelagem
1.2.1	Demolição do espaço existente	Equipe de demolição
1.2.2	Estruturar paredes internas	Pedreiro, Bloco de Alvenaria[6000], Argamassa[20]
1.2.3	Instalação elétrica	Eletricista, Material Elétrico
1.2.4	Instalação hidráulica	Encanador, Material Hidráulico
1.2.5	Terminar paredes	Pedreiro[2], Bloco de Alvenaria[2200], Argamassa[15]
1.2.6	Instalar portas e janelas	Carpinteiro
1.2.7	Pintura	Pintor, Tinta[20]
1.3	Entregar a obra
1.4	Fiscalização da obra	Técnico de segurança

---
Controle de Custos
Avaliação dos fatores que criam mudanças nos custos de modo a garantir que essas mudanças sejam benéficas

---
Caminho Crítico
- Tarefas que causam atrasos no projeto se não forem concluídas conforme programadas
  - tarefas críticas formam o caminho crítico
- Analogamente quando se encurta a duração de uma tarefa crítica, o projeto é finalizado mais cedo

---
Caminho Crítico
- A redução do caminho crítico é focalizada na:
  - redução da duração de tarefas
  - mudança das relações
  - programação de horas extras
  - acréscimo de mais recursos
  - mudança de calendário
  - remoção de tarefas predecessoras desnecessárias

---
Caminho Crítico no Project
Para exibir o caminho crítico do projeto, clique em Exibir > Gráfico de Gantt -> Gantt de Controle

---
Nivelamento de Recursos
- O project pode resolver automaticamente os problemas com superalocação de recursos
  - superalocação acontece quando um recursos trabalha mais horas em um período do que seu calendário permite
- O Project redistribui os recursos considerando:
  - tarefas críticas, folgas, precessoras/sucessoras, durações, etc

---
Nivelamento de Recursos
Para redistribuir os recursos, clique em Recurso > Nivelar Recursos

---
Nivelamento de Recursos
Opções de Nivelamento

---
Nivelamento de Recursos
- automática: configura para redistribuir imediatamente quando ocorrer superalocação em qualquer recurso
- manual: configura para redistribuir somente quando o botão [Redistribuir Agora] for clicado
- Procurar superalocações em uma ... base: estabelece o intervalo em que você deseja que a redistribuição aconteça.
    - Clique em período de tempo para definir a sensibilidade com a qual a redistribuição irá reconhecer superalocações.

---
Nivelamento de Recursos
- Limpar nivelamentos anteriores: se estiver ligada, as mudanças na programação do projeto resultada de redistribuições anteriores (se houver) serão desfeitas antes do novo cálculo de redistribuição.
- Nivelar o Projeto Inteiro: realizará o cálculo por todo o período do projeto.
- Nivelar de/até: especifica o período no qual devem ser realizados os cálculo de redistribuição.

---
Nivelamento de Recursos
- Ordem de nivelamento: especifica a forma que o cálculo deve ser realizado:
  - No. da tarefa: considera a ordem em que as tarefas estão no cronograma
  - Padrão: avalia o caminho crítico, folgas, sucessoras, duração...
  - Prioridade padrão: avalia inicialmente a prioridade e depois as demais características da opção Padrão

---
Linha Base
- Controle de um projeto é a comparação do que realmente acontece no projeto com o que foi estimado
- Para realizar esse controle armazenar a Linha de Base
  - a linha de base é o registro da programação do projeto no momento que o planejamento estiver completo
- Project permite salvar até 11 linhas de base diferentes
  - simulando diferentes cenários no projeto

---
Definir um Linha de Base no Project
Clique em Projeto > Definir Linha de Base
Escolha a linha de base a ser definida
Clique em Projeto Inteiro

---
Horas de Colocar as Mãos na Massa
- Visualize o caminho crítico do projeto? Quais tarefas estão nele?
- Aplique o nivelamento de recursos no seu projeto. Houve alguma alteração no prazo e nos custos?
- Salve a linha de base do projeto

---
Linha Base
- Controle de um projeto é a comparação do que realmente acontece no projeto com o que foi estimado
- Para realizar esse controle armazenar a Linha de Base
  - a linha de base é o registro da programação do projeto no momento que o planejamento estiver completo
- Project permite salvar até 11 linhas de base diferentes
  - simulando diferentes cenários no projeto

---
Gerenciamento de Custos no Microsoft Project
Planejamento
de Escopo
Estimativa dos
Custos
Montagem da
Equipe
Alocação de
Recursos
Planejamento de
Recursos
Formatação Inicial do Projeto
Definição de
Cronograma
Definição de
Atividades
Determinação do Tipo de Atividade
Sequenciamento
das
Atividades
Duração das
Atividades
Salvar Linha Base